**Общество с ограниченной ответственностью «Ррt.ru»**

**(ООО «Ррt.ru»)**

**ИНН 1213141516 ОГРН 12345678910100**

**123456, г. Энск, Энской области, улица Мира, дом 1**

Генеральному директору

ООО «Пропеллер»

Пэпэтэшину П.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о приостановлении работ по договору строительного подряда**

**с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика**

«11» марта 2024 г. в ходе исполнения строительных работ по договору строительного подряда № 123 от «15» февраля 2024 г. подрядчик направил заказчику сообщение о необходимости проведения дополнительных строительных работ, не учтенных в технической документации работ, и необходимости в связи с этим увеличения сметной стоимости строительства по указанному Договору. До настоящего времени ответа на сообщение не получено.

На основании вышеизложенного и в соответствии с [абз. 2 п. 3 ст. 743](consultantplus://offline/ref=0BCE1F1F161A9DDFFE3565F692574577912CBA0BA045A2635278917A8E8A8923EAEF94A6A5F6C29B70D89038B972CDCE260E646B575160BAX249H) Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик сообщает о приостановлении строительных работ по указанному Договору с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика.

В соответствии с [абз. 2 п. 3 ст. 743](consultantplus://offline/ref=0BCE1F1F161A9DDFFE3565F692574577912CBA0BA045A2635278917A8E8A8923EAEF94A6A5F6C29B70D89038B972CDCE260E646B575160BAX249H) Гражданского кодекса Российской Федерации при неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

Приложение:

1. Копия [сообщения](consultantplus://offline/ref=0BCE1F1F161A9DDFFE3579F695574577902BB309A64BFF695A219D788985D626EDFE94A7A1E9C3966ED1C46BXF49H) об обнаружении в ходе строительства не учтенных в технической документации работ и необходимости проведения в связи с этим дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства от «11» марта 2024 г.

Генеральный директор *Петров* Петров П.П*.*