## Лист1
Приложение к Договору строительного подряда №_________ от __________
№ п/п | Наименование работ | Всего чел/час | Кол. чел. бр | Кол-во рабоч. дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
0
0
1 | Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа с разборкой парапетных решеток и дефлекторов | 85.69 | 6 | 2 | bar: 1 to 2
2 | Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной | 35.32 | 4 | 1 | bar: 2
3 | Замена каркаса под профнастил с огрунтовкой и нижним пароизоляционным слоем | 231.76 | 7 | 4 | bar: 3 to 6
4 | Устройство теплоизоляции из волокнистых и зернистых материалов с пароизоляционным слоем | 550.52 | 9 | 7 | bar: 6 to 12
5 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа с установкой дефлекторов и мелких покрытий | 197.94 | 5 | 5 | bar: 12 to 16
6 | Ограждение кровель перилами с покраской | 76.63 | 6 | 2 | bar: 16 to 17
7 | Замена кабельного лотка | 6.67 | 4 | 1 | bar: 17
| Всего объем работ (чел\час) : | 1184.53 | Кол-во чел в бригаде (чел): |  | 4: 10; 7: Кол-во рабочих дней (дн):; 14: 17
| ___________ от Заказчика |  |  |  | 5: ___________ от Подрядчика