## ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Идентификатор работы | Название работы | Длительность, дн. | Начало | Окончание | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-21 | 2021-03-26 | 2021-03-31 | 2021-05-01 | 2021-05-11 | 2021-05-21 | 2021-05-25 | 2021-05-31 | 2021-06-10 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-20 | 2021-06-24 | 2021-06-26 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-07 | 2021-07-10 | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 2021-07-20 | 2021-07-25 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 2021-08-21 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 2021-08-29 | 2021-08-31 | 2021-09-05 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-25 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-15 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-04 | 2021-11-08 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-07 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2021-12-27 | 2021-12-30 | 2022-01-03 | 2022-01-07 | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-21 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 2022-01-29 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-05 | 2022-02-06 | 2022-02-13 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-20 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-03 | 2022-04-06 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-20 | 2022-04-23 | 2022-04-26 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-12 | 2022-06-15 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 2022-07-02 | 2022-07-06 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-30 | 2022-07-31 | 2022-08-11 | 2022-08-14 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 2022-09-11 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-29 | 2022-10-22 | 2022-10-21 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-11-20 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-12-04 | 2022-12-21 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-01-19 | 2023-01-26 | 2023-02-07 | 2023-03-01 | 2023-03-02
GRR-4 График производства работ |  | 732 | 2021-03-01 | 2023-03-02
GRR-4.5 Контрольные точки |  | 732 | 2021-03-01 | 2023-03-02
GRR-4.5.1 Общие |  | 732 | 2021-03-01 | 2023-03-02
G1000 | Договор подписан | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01
G1010 | Старт проекта | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01
G3400 | Объект введен в эксплуатацию | 1 | 2023-03-02 | 2023-03-02
G3430 | Акт проведения комплексного опробывания подписан | 1 | 2023-03-02 | 2023-03-02
G3460 | Оплата произведена полностью. Проект завершен | 1 | 2023-03-02 | 2023-03-02
GRR-4.5.3 Проектно-изыскательские работы |  | 697 | 2021-03-01 | 2023-01-26
G1070 | Инженерные изыскания начаты | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01
G1080 | Предпроектная подготовка начата | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01
G1090 | Инжиниринг начат | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01
G1130 | Землеустроительные работы начаты | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01
G1300 | Предпроектная подготовка закончена | 1 | 2021-06-14 | 2021-06-14
G1320 | Разработка проектной документации начата | 1 | 2021-06-22 | 2021-06-22
G1330 | Разработка рабочей документации начата | 1 | 2021-06-22 | 2021-06-22
G1460 | Землеустроительные документы оформлены | 1 | 2021-07-15 | 2021-07-15
G1470 | Работы по авторскому надзору за строительством начаты | 1 | 2021-07-21 | 2021-07-21
G2140 | Инженерные изыскания закончены | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-02
G2440 | Инжиниринг закончен | 1 | 2022-01-09 | 2022-01-09
G2820 | Проектная документация разработана | 1 | 2022-05-21 | 2022-05-21
G3010 | Рабочая документация разработана полностью | 1 | 2022-09-22 | 2022-09-22
G3350 | Авторский надзор завершен | 1 | 2023-01-26 | 2023-01-26
GRR-4.5.4 Поставка оборудования и МТР |  | 468 | 2021-05-01 | 2022-08-11
G1240 | Поставка материалов начата | 1 | 2021-05-01 | 2021-05-01
G2380 | Поставка оборудования начата | 1 | 2021-09-10 | 2021-09-10
G2910 | Материалы поставлены полностью | 1 | 2022-07-22 | 2022-07-22
G2950 | Оборудование поставлено полностью | 1 | 2022-08-11 | 2022-08-11
GRR-4.5.5 Строительно-монтажные работы, наладка, испытания и пуск в эксплуатацию |  | 589 | 2021-07-21 | 2023-03-01
G1520 | Подготовка к строительству начата | 1 | 2021-07-21 | 2021-07-21
G2110 | Устройство временных зданий и сооружений начато | 1 | 2021-07-30 | 2021-07-30
G2390 | Устройство временных зданий и сооружений закончено | 1 | 2021-09-10 | 2021-09-10
G1920 | Подготовка к строительству закончена | 1 | 2021-09-21 | 2021-09-21
G1990 | Строительство основных объектов начато | 1 | 2021-09-22 | 2021-09-22
G2000 | Устройство внешних сетей и коммуникаций начато | 1 | 2021-09-22 | 2021-09-22
G2480 | Устройство внешних сетей и коммуникаций закончено | 1 | 2022-01-20 | 2022-01-20
G3000 | Строительство объектов транспортного хозяйства начато | 1 | 2022-09-11 | 2022-09-11
G3110 | Строительство основных объектов закончено | 1 | 2022-12-29 | 2022-12-29
G3120 | Строительство объектов транспортного хозяйства закончено | 1 | 2022-12-29 | 2022-12-29
G3130 | Объекты сданы в ПНР | 1 | 2022-12-29 | 2022-12-29
G3220 | Благоустройство территории начато | 1 | 2022-12-30 | 2022-12-30
G3230 | Работы по шеф-монтажу, пуско-наладке, испытаниям и ввод в эксплуатацию начаты | 1 | 2022-12-30 | 2022-12-30
G3380 | Благоустройство территории закончено | 1 | 2023-03-01 | 2023-03-01
GRR-4.5.2 Акты |  | 671 | 2021-05-01 | 2023-03-02
GRR-4.5.2.1 Проектно-изыскательские работы |  | 486 | 2021-06-24 | 2022-10-22
G1410 | Акт приемки работ по предпроектной подготовке подписан | 1 | 2021-06-24 | 2021-06-24
G1570 | Акт приемки землеустроительных работ подписан | 1 | 2021-07-25 | 2021-07-25
G2220 | Акт приемки комплексных инженерных изысканий подписан | 1 | 2021-08-12 | 2021-08-12
G2470 | Акт приемки работ по инжинирингу подписан | 1 | 2022-01-19 | 2022-01-19
G2870 | Акт приемки проектной документации подписан | 1 | 2022-06-15 | 2022-06-15
G3050 | Акт приемки рабочей документации подписан | 1 | 2022-10-22 | 2022-10-22
GRR-4.5.2.2 Строительство |  | 671 | 2021-05-01 | 2023-03-02
G1280 | Акт КС январь 2021 подписан | 1 | 2021-05-01 | 2021-05-01
G1430 | Акт КС февраль 2021 подписан | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-01
G2130 | Акт КС март 2021 подписан | 1 | 2021-07-21 | 2021-07-21
G2230 | Акт КС апрель 2021 подписан | 1 | 2021-07-21 | 2021-07-21
G2060 | Акт КС май 2021 подписан | 1 | 2021-07-21 | 2021-07-21
G2190 | Акт КС июнь 2021 подписан | 1 | 2021-07-21 | 2021-07-21
G2320 | Акт КС июль 2021 подписан | 1 | 2021-07-29 | 2021-07-29
G2400 | Акт КС август 2021 подписан | 1 | 2021-08-31 | 2021-08-31
G2520 | Акт КС сентябрь 2021 подписан | 1 | 2021-09-30 | 2021-09-30
G2580 | Акт КС октябрь 2021 подписан | 1 | 2021-10-31 | 2021-10-31
G2740 | Акт КС ноябрь 2021 подписан | 1 | 2021-11-30 | 2021-11-30
G2780 | Акт КС декабрь 2021 подписан | 1 | 2021-12-30 | 2021-12-30
G2860 | Акт КС январь 2022 подписан | 1 | 2022-01-31 | 2022-01-31
G2890 | Акт КС февраль 2022 подписан | 1 | 2022-02-28 | 2022-02-28
G2930 | Акт КС март 2022 подписан | 1 | 2022-03-31 | 2022-03-31
G2970 | Акт КС апрель 2022 подписан | 1 | 2022-04-28 | 2022-04-28
G3040 | Акт КС май 2022 подписан | 1 | 2022-05-31 | 2022-05-31
G3070 | Акт КС июнь 2022 подписан | 1 | 2022-06-30 | 2022-06-30
G3090 | Акт КС июль 2022 подписан | 1 | 2022-07-31 | 2022-07-31
G3320 | Акт КС август 2022 подписан | 1 | 2022-08-31 | 2022-08-31
G3360 | Акт КС сентябрь 2022 подписан | 1 | 2022-09-29 | 2022-09-29
G3410 | Акт КС-11 подписан всеми сторонами | 1 | 2023-03-02 | 2023-03-02
G3420 | Акт КС-14 подписан всем сторонами | 1 | 2023-03-02 | 2023-03-02
G3440 | Акт КС октябрь 2022 подписан | 1 | 2022-10-31 | 2022-10-31
GRR-4.7 Административные работы |  | 626 | 2021-06-15 | 2023-03-02
GRR-4.7.6 Согласование |  | 626 | 2021-06-15 | 2023-03-02
G1310 | Согласование выполненных работ по предпроектной подготовке | 10 | 2021-06-15 | 2021-06-24
G1530 | Согласование работ по землеустроительным работам | 5 | 2021-07-21 | 2021-07-25
G2150 | Согласование выполненных работ по комплексным инженерным изысканиям | 10 | 2021-08-03 | 2021-08-12
G2450 | Согласование выполненных работ по инжинирингу | 10 | 2022-01-10 | 2022-01-19
G2840 | Согласование проектной документации | 25 | 2022-05-22 | 2022-06-15
G3020 | Согласование рабочей документации | 30 | 2022-09-23 | 2022-10-22
G3190 | Подготовка документов для получения Акта КС-11 | 63 | 2022-12-30 | 2023-03-02
GRR-4.1 Проектно-изыскательские работы |  | 697 | 2021-03-01 | 2023-01-26
GRR-4.1.1 Комплексные инженерные изыскания (корректировка) |  | 155 | 2021-03-01 | 2021-08-02
G1020 | Инженерно-геодезические изыскания | 155 | 2021-03-01 | 2021-08-02
G1030 | Инженерно-геологические изскания | 155 | 2021-03-01 | 2021-08-02
G1040 | Инженерно-экологические изыскания | 155 | 2021-03-01 | 2021-08-02
G1050 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | 155 | 2021-03-01 | 2021-08-02
G1060 | Инженерно-геофизические изыскания | 155 | 2021-03-01 | 2021-08-02
GRR-4.1.2 Предпроектная подготовка |  | 106 | 2021-03-01 | 2021-06-14
G1100 | Сбор исходных данных для проектной и рабочей документации | 86 | 2021-03-01 | 2021-05-25
G1200 | Разработка и согласование "Основных проектных решений" | 86 | 2021-03-21 | 2021-06-14
GRR-4.1.7 Землеустроительные работы |  | 137 | 2021-03-01 | 2021-07-15
G1120 | Землеустроительные работы | 118 | 2021-03-01 | 2021-06-26
G1220 | Оформление землеустроительных документов | 107 | 2021-03-31 | 2021-07-15
GRR-4.1.4 Стадия "Проектная докуменатция" |  | 334 | 2021-06-22 | 2022-05-21
GRR-4.1.4.1 Разработка основных разделов |  | 334 | 2021-06-22 | 2022-05-21
G1340 | Технологические решения | 85 | 2021-06-22 | 2021-09-14
G1350 | Строительная часть | 85 | 2021-06-22 | 2021-09-14
G1440 | Система электроснабжения | 90 | 2021-07-07 | 2021-10-04
G1580 | Водоснабжение. Водоотведение. Пожаротушение | 90 | 2021-07-27 | 2021-10-24
G2230 | Система теплоснабжения | 85 | 2021-08-21 | 2021-11-13
G2250 | Генеральный план и транспорт | 90 | 2021-09-05 | 2021-12-03
G2020 | АСУ ТП | 90 | 2021-09-25 | 2021-12-23
G2100 | АСУ ПТ | 90 | 2021-10-15 | 2022-01-12
G2200 | АСУ Э | 90 | 2021-11-04 | 2022-02-01
G2260 | Электрохимзащита | 90 | 2021-11-24 | 2022-02-21
G2350 | Связь и сигнализация | 90 | 2021-12-14 | 2022-03-13
G2410 | СМИС | 139 | 2022-01-03 | 2022-05-21
GRR-4.1.4.2 Разработка спецразделов |  | 275 | 2021-08-20 | 2022-05-21
G2200 | Проект организации строительства (ПОС) | 95 | 2021-08-20 | 2021-11-22
G2260 | Проект организации демонтажных работ (ПОД) | 90 | 2021-09-09 | 2021-12-07
G2030 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ООС) | 90 | 2021-09-29 | 2021-12-27
G2150 | Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) | 90 | 2021-10-19 | 2022-01-21
G2210 | Пожарная безопасность (ПБ) | 90 | 2021-11-08 | 2022-02-05
G2300 | Энергетическая эффективность (ЭЭ) | 90 | 2021-11-28 | 2022-02-25
G2360 | Требования к безопасной эксплуатации объекта (ТБЭ) | 90 | 2021-12-23 | 2022-03-22
G2420 | Промышленная безопасность | 90 | 2022-01-07 | 2022-04-06
G2490 | ИТМ ГОЧС | 90 | 2022-01-27 | 2022-04-26
G2540 | ПЛАС, ПЛАРН | 90 | 2022-02-21 | 2022-05-21
GRR-4.1.4.3 Дополнительные работы |  | 235 | 2021-09-29 | 2022-05-21
G2040 | Разработка и согласование "Проекта санитарно-защитной зоны" | 90 | 2021-09-29 | 2021-12-27
G2210 | Разработка "Декларации промышленной безопасности" | 95 | 2021-10-19 | 2022-01-21
G2220 | Разработка "Декларации пожарной безопасности" | 90 | 2021-11-08 | 2022-02-05
G2310 | Получение положительного заключения Главгос экспертизы России | 90 | 2021-11-28 | 2022-02-25
G2370 | Прохождение экологической экспертизы | 90 | 2021-12-23 | 2022-03-22
G2430 | Метрологическая экспертиза проекта | 90 | 2022-01-07 | 2022-04-06
G2500 | Составление сборника "Ведомость заказа материалов" | 90 | 2022-01-27 | 2022-04-26
G2550 | Согласование документации с Заказчиком и органами экспертизы | 90 | 2022-02-21 | 2022-05-21
GRR-4.1.5 Стадия "Рабочая документация" |  | 373 | 2021-09-15 | 2022-09-22
GRR-4.1.5.1 Основные работы |  | 373 | 2021-09-15 | 2022-09-22
G1900 | Технологические решения | 129 | 2021-09-15 | 2022-01-21
G1910 | Строительная часть | 129 | 2021-09-15 | 2022-01-21
G2070 | Система электроснабжения | 124 | 2021-10-05 | 2022-02-05
G2220 | Водоснабжение. Водоотведение. Пожаротушение | 124 | 2021-10-25 | 2022-02-25
G2230 | Система теплоснабжения | 129 | 2021-11-14 | 2022-03-22
G2340 | Генеральный план и транспорт | 124 | 2021-12-04 | 2022-04-06
G2380 | АСУ ТП | 124 | 2021-12-24 | 2022-04-26
G2460 | АСУ ПТ | 129 | 2022-01-13 | 2022-05-21
G2530 | АСУ Э | 124 | 2022-02-02 | 2022-06-05
G2560 | Электрохимзащита | 124 | 2022-02-22 | 2022-06-25
G2590 | Связь и сигнализация | 124 | 2022-03-14 | 2022-07-15
G2830 | СМИС | 124 | 2022-05-22 | 2022-09-22
GRR-4.1.5.2 Дополнительные работы |  | 305 | 2021-11-22 | 2022-09-22
G1360 | Проведение экспертизы пром. безопасности | 305 | 2021-11-22 | 2022-09-22
G1370 | Разработка "Технологического регламента" (Инструкции по эксплуатации Комплекса) | 305 | 2021-11-22 | 2022-09-22
G1380 | Разработка 3D модели | 305 | 2021-11-22 | 2022-09-22
G1390 | Согласование документации с Заказчиком | 305 | 2021-11-22 | 2022-09-22
GRR-4.1.6 Авторский и технический надзор за строительством объекта |  | 555 | 2021-07-21 | 2023-01-26
G1480 | Осуществление авторского и технического надзора за строительством объекта | 555 | 2021-07-21 | 2023-01-26
GRR-4.2 Поставка оборудования и МТР |  | 468 | 2021-05-01 | 2022-08-11
GRR-4.2.1 Материалы |  | 448 | 2021-05-01 | 2022-07-22
G1230 | Поставка инертных материалов | 328 | 2021-05-01 | 2022-03-24
G1250 | Поставка свай | 328 | 2021-05-11 | 2022-04-03
G1260 | Поставка сборного ж/б | 328 | 2021-05-21 | 2022-04-13
G1270 | Поставка бетона | 395 | 2021-05-31 | 2022-04-23
G1290 | Поставка металлоконструкций | 395 | 2021-06-10 | 2022-05-03
G1400 | Поставка труб | 402 | 2021-06-20 | 2022-05-13
G1420 | Поставка электрокабеля | 400 | 2021-06-30 | 2022-05-23
G1450 | Поставка кабеля КиА | 400 | 2021-07-10 | 2022-06-02
G1560 | Поставка материалов для малярных работ | 400 | 2021-07-20 | 2022-06-12
G2100 | Поставка теплоизоляции | 280 | 2021-07-30 | 2022-06-22
G2160 | Поставка дорожной одежды | 260 | 2021-08-09 | 2022-07-02
G2190 | Поставка отделочных материалов | 254 | 2021-08-19 | 2022-07-12
G2220 | Поставка прочих материалов | 280 | 2021-08-29 | 2022-07-22
GRR-4.2.2 Оборудование |  | 280 | 2021-09-10 | 2022-08-11
G2270 | Поставка оборудования налива | 280 | 2021-09-10 | 2022-08-11
G2280 | Поставка линейной части трубопровода | 260 | 2021-09-10 | 2022-08-11
G2290 | Поставка оборудования для контрольно-пропускного пункта | 254 | 2021-09-10 | 2022-02-06
G2300 | Поставка оборудования для внутренних эстакад | 190 | 2021-09-10 | 2022-08-11
G2310 | Поставка оборудования пожарного резервуарного парка | 160 | 2021-09-10 | 2022-08-11
G2320 | Поставка оборудования для насосной станции пожаротушения | 110 | 2021-09-10 | 2022-08-11
G2330 | Поставка оборудования для административно-бытового комплекса | 110 | 2021-09-10 | 2022-08-11
G2340 | Поставка оборудования для воздушной компрессорной | 121 | 2021-09-10 | 2022-07-06
G2350 | Поставка оборудования для трансформаторной подстанции с РУ-0,4кВ | 121 | 2021-09-10 | 2022-07-06
G2360 | Поставка оборудования системы детектирования наличия газа | 62 | 2021-09-10 | 2022-07-06
G2370 | Поставка оборудования наружных сетей ВиК | 62 | 2021-09-10 | 2021-12-23
G2080 | Поставка оборудования для товарной наливной станции | 62 | 2021-10-10 | 2022-08-11
G2110 | Поставка оборудования электроснабжения | 63 | 2021-10-21 | 2022-08-11
G2120 | Поставка оборудования автоматизации | 63 | 2021-10-21 | 2022-08-11
G2600 | Поставка оборудования системы связи и оповещения | 63 | 2022-03-15 | 2022-08-11
G2610 | Поставка оборудования системы пожарной сигнализации | 40 | 2022-03-15 | 2022-08-11
G2620 | Поставка оборудования системы технологического и охранного видеонаблюдения | 40 | 2022-03-15 | 2022-08-11
G2630 | Поставка оборудования для наружного и внутреннего освещения | 40 | 2022-03-15 | 2022-08-11
G2640 | Поставка оборудования системы вентиляции и кондиционирования | 40 | 2022-03-15 | 2022-08-11
G2650 | Поставка оборудования системы контроля учета и доступа персонала | 150 | 2022-03-15 | 2022-08-11
G2760 | Поставка оборудования системы технического и коммерческого учета электроэнергии | 120 | 2022-04-14 | 2022-08-11
G2800 | Поставка средств механизации | 90 | 2022-05-14 | 2022-08-11
G2810 | Поставка СМИС | 90 | 2022-05-14 | 2022-08-11
GRR-4.3 Строительно-монтажные работы, наладка, испытания и пуск в эксплуатацию |  | 611 | 2021-06-30 | 2023-03-02
GRR-4.3.4 Подготовка к строительству |  | 63 | 2021-07-21 | 2021-09-21
G1490 | Подготовка территории строительства | 63 | 2021-07-21 | 2021-09-21
G1500 | Срезка и сохранение плодородного слоя грунта | 63 | 2021-07-21 | 2021-09-21
G1510 | Дноуглубительная работы | 63 | 2021-07-21 | 2021-09-21
GRR-4.3.6 Временные здания и сооружения |  | 43 | 2021-07-30 | 2021-09-10
G1590 | Устройство временных зданий и сооружений | 43 | 2021-07-30 | 2021-09-10
GRR-4.3.1 Основные объекты строительства |  | 464 | 2021-09-22 | 2022-12-29
GRR-4.3.1.1 Линейная часть |  | 464 | 2021-09-22 | 2022-12-29
G1940 | Линейная часть трубопровода | 404 | 2021-09-22 | 2022-10-30
G2140 | Эстакады внутренних коммуникаций | 404 | 2021-10-22 | 2022-11-29
G2240 | Насосная станция пожаротушения | 404 | 2021-11-21 | 2022-12-29
GRR-4.3.1.2 Береговая часть |  | 464 | 2021-09-22 | 2022-12-29
G1930 | Оборудование налива | 395 | 2021-09-22 | 2022-10-21
G1950 | Контрольно-пропускной пункт | 145 | 2021-09-22 | 2022-02-13
G1960 | Пожарный резервуарный парк | 439 | 2021-09-22 | 2022-12-04
G1970 | Административно-бытовой комплекс | 395 | 2021-09-22 | 2022-10-21
G2130 | Товарная насосная станция | 395 | 2021-10-22 | 2022-11-20
G2250 | Автоматизация | 402 | 2021-11-23 | 2022-12-29
G2270 | Воздушная компрессорная | 400 | 2021-11-25 | 2022-12-29
G2280 | Трансформаторная подстанция с РУ-0,4кВ | 400 | 2021-11-25 | 2022-12-29
G2290 | Электроснабжение | 400 | 2021-11-25 | 2022-12-29
G2670 | Система детектирования наличия газа | 280 | 2022-03-25 | 2022-12-29
G2680 | Система связи и оповещения | 260 | 2022-03-25 | 2022-12-29
G2690 | Система пожарной сигнализации | 254 | 2022-03-25 | 2022-12-29
G2700 | Наружное и внутреннее освещение | 280 | 2022-03-25 | 2022-12-29
G2710 | Системы вентиляции и кондиционирования | 280 | 2022-03-25 | 2022-12-29
G2720 | Система контроля учета и доступа персонала | 280 | 2022-03-25 | 2022-12-29
G2750 | Система технологического и охранного видеонаблюдения | 260 | 2022-04-14 | 2022-12-29
G2770 | Система технического и коммерческого учета электроэнергии | 254 | 2022-04-20 | 2022-12-29
G2880 | СМИС | 190 | 2022-06-23 | 2022-12-29
G2920 | Средства механизации | 160 | 2022-07-23 | 2022-12-29
GRR-4.3.2 Объекты транспортного хозяйства |  | 110 | 2022-09-11 | 2022-12-29
G2990 | Внутриплощадочные автодороги | 110 | 2022-09-11 | 2022-12-29
GRR-4.3.3 Внешние сети и коммуникации |  | 121 | 2021-09-22 | 2022-01-20
G1980 | Наружные сети ВиК | 121 | 2021-09-22 | 2022-01-20
GRR-4.3.5 Благоустройство территории |  | 62 | 2022-12-30 | 2023-03-01
G3140 | Вертикальная планировка | 62 | 2022-12-30 | 2023-03-01
G3150 | Подъезды и площадки | 62 | 2022-12-30 | 2023-03-01
GRR-4.3.7 Работы по вводу Комплекса в эксплуатацию |  | 63 | 2022-12-30 | 2023-03-02
G3210 | Шеф-монтажные работы, пуско-наладочные работы, испытания, ввод в эксплуатацию | 63 | 2022-12-30 | 2023-03-02
GRR-4.3.7.1 ПНР |  | 63 | 2022-12-30 | 2023-03-02
G3200 | ПНР системы детектирования наличия газа | 40 | 2022-12-30 | 2023-02-07
G3210 | ПНР системы связи и оповещения | 40 | 2022-12-30 | 2023-02-07
G3220 | ПНР системы пожарной сигнализации | 40 | 2022-12-30 | 2023-02-07
G3230 | ПНР системы технологического и охранного видеонаблюдения | 40 | 2022-12-30 | 2023-02-07
G3240 | ПНР системы освещение | 40 | 2022-12-30 | 2023-02-07
G3250 | ПНР системы вентиляции и кондиционирования | 40 | 2022-12-30 | 2023-02-07
G3260 | ПНР системы контроля учета и доступа персонала | 40 | 2022-12-30 | 2023-02-07
G3270 | ПНР системы электроснабжения | 40 | 2022-12-30 | 2023-02-07
G3280 | ПНР системы автоматизации | 40 | 2022-12-30 | 2023-02-07
G3290 | ПНР системы истема технического и коммерческого учета электроэнергии | 40 | 2022-12-30 | 2023-02-07
G3300 | ПНР СМИС | 40 | 2022-12-30 | 2023-02-07
G3330 | Проведение испытаний | 43 | 2023-01-19 | 2023-03-02
G3340 | Комплексное опробывание | 43 | 2023-01-19 | 2023-03-02
GRR-4.3.8 Иные работы |  | 611 | 2021-06-30 | 2023-03-02
G1140 | Страхование | 611 | 2021-06-30 | 2023-03-02
G1150 | Обеспечение банковских гарантий | 611 | 2021-06-30 | 2023-03-02
G1210 | Затраты на размещение отходов в период строительства | 611 | 2021-06-30 | 2023-03-02
G1220 | Содержание дирекции строящегося объекта | 611 | 2021-06-30 | 2023-03-02
G1230 | Непредвиденные работы и затраты | 611 | 2021-06-30 | 2023-03-02
G1190 | НДС (23%) | 611 | 2021-06-30 | 2023-03-02
G1540 | Иные расходы. СМР | 548 | 2021-06-30 | 2022-12-29
G1550 | Иные расходы. Прочие | 548 | 2021-06-30 | 2022-12-29
GRR-4.4 График финансирования |  | 550 | 2021-06-29 | 2022-12-30
GRR-4.4.1 Проектно-изыскательские работы |  | 486 | 2021-08-23 | 2022-12-21
G2210 | Платеж за работы по предпроектной подготовке | 1 | 2021-08-23 | 2021-08-23
G2010 | Платеж за землеустроительные работы | 1 | 2021-09-23 | 2021-09-23
G2090 | Платеж за комплексные инженерные изыскания | 1 | 2021-10-11 | 2021-10-11
G2660 | Платеж за работы по инжинирингу | 1 | 2022-03-20 | 2022-03-20
G2960 | Платеж за разработку проектной документации | 1 | 2022-08-14 | 2022-08-14
G3100 | Платеж за разработку рабочей документации | 1 | 2022-12-21 | 2022-12-21
GRR-4.4.3 Строительно-монтажные работы, поставка оборудования и МТР, наладка, испытания и пуск в эксплуатацию |  | 550 | 2021-06-29 | 2022-12-30
G2120 | Платеж за СМР и оборудование. январь 2021 | 1 | 2021-06-29 | 2021-06-29
G2240 | Платеж за СМР и оборудование. февраль 2021 | 1 | 2021-08-29 | 2021-08-29
G2050 | Платеж за СМР и оборудование. март 2021 | 1 | 2021-09-13 | 2021-09-13
G2230 | Платеж за СМР и оборудование. апрель 2021 | 1 | 2021-09-13 | 2021-09-13
G2330 | Платеж за СМР и оборудование. май 2021 | 1 | 2021-09-13 | 2021-09-13
G2390 | Платеж за СМР и оборудование. июнь 2021 | 1 | 2021-09-13 | 2021-09-13
G2510 | Платеж за СМР и оборудование. июль 2021 | 1 | 2021-09-27 | 2021-09-27
G2570 | Платеж за СМР и оборудование. август 2021 | 1 | 2021-10-30 | 2021-10-30
G2730 | Платеж за СМР и оборудование. сентябрь 2021 | 1 | 2021-11-29 | 2021-11-29
G2790 | Платеж за СМР и оборудование. октябрь 2021 | 1 | 2021-12-30 | 2021-12-30
G2850 | Платеж за СМР и оборудование. ноябрь 2021 | 1 | 2022-01-29 | 2022-01-29
G2900 | Платеж за СМР и оборудование. декабрь 2021 | 1 | 2022-02-28 | 2022-02-28
G2940 | Платеж за СМР и оборудование. январь 2022 | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-01
G2980 | Платеж за СМР и оборудование. февраль 2022 | 1 | 2022-04-29 | 2022-04-29
G3030 | Платеж за СМР и оборудование. март 2022 | 1 | 2022-05-30 | 2022-05-30
G3060 | Платеж за СМР и оборудование. апрель 2022 | 1 | 2022-06-27 | 2022-06-27
G3080 | Платеж за СМР и оборудование. май 2022 | 1 | 2022-07-30 | 2022-07-30
G3310 | Платеж за СМР и оборудование. июнь 2022 | 1 | 2022-08-29 | 2022-08-29
G3370 | Платеж за СМР и оборудование. июль 2022 | 1 | 2022-09-29 | 2022-09-29
G3390 | Платеж за СМР и оборудование. август 2022 | 1 | 2022-10-30 | 2022-10-30
G3450 | Платеж за СМР и оборудование. сентябрь 2022 | 1 | 2022-11-28 | 2022-11-28
G3470 | Платеж за СМР и оборудование. октябрь 2022 | 1 | 2022-12-30 | 2022-12-30