## 1-12 ПСДЦ
СОГЛАСОВАНО | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ ДОД СДЮСШОР «АЛЛЮР»
И.И. Иванов
Календарный график выполнения работ по монтажу декоративного элемента на монолитный пояс на объекте: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аллюр» по адресу: г. Москва, 3-й бюджетный проезд, д.1
№, п/п | Наименование работ | Ед-ца измерения | Кол-во | Начало работ | Окончание работ | 2023-09-01
[6 empty] | 01.09-07.09 | 08.09.-14.09 | 15.09-21.09 | 22.09-31.09
корпус № 1
Устройство цоколя (подвала)
1 | Облицовка наружных стен цоколя (включая утепление) |  |  | 11,07,2015 | 25,07,2015
1.1 | Облицовка монолитного пояса в/о 1-23 / А | м2 | 88.2 | 2023-09-01 | 2023-09-25
* | Обратная засыпка подземной части здания |  |  | 07,06,16 | 30,06,16
1.2 | Облицовка монолитного пояса в/о А-Е / 23 | м2 | 130 | 2023-09-20 | 2023-09-25
1.3 | Облицовка монолитного пояса в/о 23-1 / Е | м2 | 158.22 | 2023-09-01 | 2023-09-25
* | Облицовка крылец, пандусов, входов |  |  | 21,06,16 | 10,07,16
1.4 | Облицовка монолитного пояса в/о Е-А / 1 | м2 | - | 2023-09-20 | 2023-09-25
2 | корпус № 2
1.1 | Облицовка монолитного пояса в/о А-Л / 7 | м2 | 88.2 | 2023-09-01 | 2023-09-10
* | Обратная засыпка подземной части здания |  |  | 07,06,16 | 30,06,16
1.2 | Облицовка монолитного пояса в/о 1-7 / А | м2 | 130 | 2023-09-11 | 2023-09-16
1.3 | Облицовка монолитного пояса в/о Л-А / 1 | м2 | 158.22 | 2023-09-17 | 2023-09-21
* | Облицовка крылец, пандусов, входов |  |  | 21,06,16 | 10,07,16
1.4 | Облицовка монолитного пояса в/о 7-1 / Л | м2 | - | 2023-09-22 | 2023-09-25
2.4 | Утепление минераловатной плитой (типовые этажи, технический этаж, машинное помещение, парапеты) | м2 | 6315.63 | 24,05,16 | 30,06,16
2.7 | Армирование утеплителя и Облицовка декоративной штукатурки переходных лоджий и балконов квартир | м2 | 2542.43 | 10,05,16 | 20,06,16
2.8 | Отделка декоративной штукатуркой откосов окон и дверей с установкой примыкающих профилей и гермитизацией стыков | м2 | 177.57 | 10,08,15 | 25,09,15
2.9 | Армирование утеплителя и Облицовка декоративной штукатурки шахт ВШО на кровле | м2 | 20.54 | 17,08,15 | 30,08,15
2.11 | Облицовка плитами ЛТМ | м2 | 6315.63 | 24,05,16 | 17,07,16
2.14 | Монтаж подсистемы навесного вентилируемого фасада. | м2 | 6315.63 | 28,05,16 | 10,07,16
2.15 | Откосы окон и дверей (оцинк. сталь т.0,5 с полимерным покрытием) с герметизацией стыков навесного вентилируемого фасада | м2 | - | 27,05,16 | 17,07,16
2.16 | Отделка потолков лоджий квартир, переходных балконов, входных групп (частичная заделка выбоин и раковин потолка и ригелей, шпатлевка, покраска 2 слоя) | к | 1 | 14,06,16 | 21,07,16
3 | Установка отливов
3.1 | Установка отливов окон и витражей | мп | - | 14,06,16 | 17,07,16
* | Облицовка гидроизоляции кровли
3.2 | Парапетные крышки |  |  | 14,07,16 | 17,07,16
3.3 | Парапетные крышки и фартуки (отливы) кровли жилого дома и машинного помещения, шахты ВШО |  |  | 07,09,15 | 30,09,15
3.4 | Облицовка отливов окон (оцинк. сталь т.0,5мм с полимерным покрытием) переходных лоджий и балконов квартир | мп | 122.4 | 17,08,15 | 30,09,15
3.5 | Водоотлив с кровли входных групп и машинного помещения |  |  | 14,09,15 | 30,09,15
3.6 | Установка воронок водосточных | шт | 7 | 14,09,15 | 30,09,15
3.5 | Металлоконструкции цокольного и 1 этажей |  |  | 01,09,15 | 14,09,15
3.8 | Установка металлических решеток продуха и крышек приямков | шт | 12 | 07,09,15 | 30,09,15
3.9 | Облицовка козырьков над входами (входа в тех.подполье, крыльца) | шт | 13 | 07,09,15 | 30,09,15
3.1 | Облицовка желобов козырьков | м | 9.3 | 07,09,15 | 30,09,15
3.11 | Облицовка люков металлических утепленных 600х300мм | шт | 2 | 07,09,15 | 30,09,15
3.12 | Козырьки над переходными балконами и лоджиями квартир |  |  | 01,09,15 | 30,09,15
3.13 | Покраска подконструкции (очистка, грунтовка, покраска 2 слоя) | м2 | 42.8 | 01,09,15 | 13,09,15
3.14 | Облицовка токоотводов (опусков и поясов) из стальной оцинк. катанки Ø8мм | мп | 543 | 24,07,15 | 02,08,15
3.15 | Установка световых домовых знаков | шт | 4 | 25,09,15 | 29,09,15
| Бюджет движения денежных средст | дата оплаты |  |  | 12,04,2016 |  | 10,05,2016 | 10,06,2016 | 10,07,2016 |  | 10,08,2016
| Оплата выполненых дополнительных работ | сумма платежа |  |  | 1816492.9
| Оплата выполненых работ по КС-2 | [5 empty] | 4159065 | 16250000 | 18500000 |  | 4110886.16
* -работы выполняемые силами заказчика
Передача проекта фасада заказчику 25,04,2016 г.
2 | корпус № 3
1.1 | Облицовка монолитного пояса в/о 1-19 / А | м2 | 88.2 | 2023-09-01 | 2023-09-25
* | Обратная засыпка подземной части здания |  |  | 07,06,16 | 30,06,16
1.2 | Облицовка монолитного пояса в/о А-Е / 19 | м2 | 130 | 2023-09-20 | 2023-09-25
1.3 | Облицовка монолитного пояса в/о 19-1 / Е | м2 | 158.22 | 2023-09-01 | 2023-09-25
* | Облицовка крылец, пандусов, входов |  |  | 21,06,16 | 10,07,16
1.4 | Облицовка монолитного пояса в/о Е-А / 1 | м2 | - | 2023-09-20 | 2023-09-25
2 | корпус № 5
1.1 | Облицовка монолитного пояса в/о 1-22 / А | м2 | 88.2 | 2023-09-01 | 2023-09-25
* | Обратная засыпка подземной части здания |  |  | 07,06,16 | 30,06,16
1.2 | Облицовка монолитного пояса в/о А-Д1 / 22, Д1-С / 6 | м2 | 130 | 2023-09-20 | 2023-09-25
1.3 | Облицовка монолитного пояса в/о 22-6 / Д1, 6-1 / С | м2 | 158.22 | 2023-09-01 | 2023-09-25
* | Облицовка крылец, пандусов, входов |  |  | 21,06,16 | 10,07,16
1.4 | Облицовка монолитного пояса в/о С-А / 1 | м2 | - | 2023-09-20 | 2023-09-25