## График
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
на выполнение комплекса работ по устройству наружного освещения, кабельной сети и декоративной подсветки
на объекте: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аллюр»
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем | Общая стоимость работ по договору | Сроки производства работ с указанием объема работ | [14 empty] | Примечание
[5 empty] | 2023-05-27 | 2023-05-31 | 2023-06-04 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | 2023-06-17 | 2023-06-21 | 2023-06-25 | 2023-06-29 | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 2023-07-11 | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 2023-07-23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Наружное освещение Зоологический переулок |  |  | 1080000
1.1 | Монтаж КЛ вдоль Мытнинской наб. | м | 178 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-25
| Пандус ПК4+22,1(боковое) | пог.м. | 16.2
| Пандус ПК3+94,3(боковое) | пог.м. | 16.2
1.2 | Монтаж КЛ пер.Зоологический (уч.4-10/4-1) | м | 155 | bar: 2023-06-17 to 2023-06-29
1.3 | Монтаж КЛ пер.Зоологический (уч.4-10/4-5) | м | 291.5 | bar: 2023-06-21 to 2023-07-03
1.4 | Монтаж опор освещения (фундаменты,кронштейны, светильники, расключение) уч.4-10/4-1 | шт | 5 | bar: 2023-07-03 to 2023-07-11
| Лестничный спуск на остановке ПК4+4,3 1 шт.( боковое) | пог.м. | 3.6
| Лестничные спуски у драмтеатра 4 шт.(боковое) | пог.м. | 20
1.5 | Монтаж опор освещения (фундаменты,кронштейны, светильники, расключение) уч.4-10/4-5 | шт | 5 | bar: 2023-07-03 to 2023-07-11
1.6 | ПНР | bar: 2023-07-11
| Лестничный спуск на остановке ПК4+4,3 1 шт.( центральное) | пог.м. | 1.8
| Ограждение боковое | пог.м. | 48.4
| Ограждение центральное | пог.м. | 24.2
| Ограждение боковое | пог.м. | 98
| Ограждение центральное | пог.м. | 33.5
| Ограждение боковое | пог.м. | 49
| Ограждение центральное | пог.м. | 18.9
2 | Мытнинская наб. Наружное освещение |  |  | 2672663.03
2.1 | Монтаж КЛ (оп.5-1/5-20) | м | 483 | bar: 2023-05-27 to 2023-06-08
| Ограждения боковые(разрез 1-1) | пог.м. | 30.6
| Ограждения боковые(разрез 3-3) | пог.м. | 30.3
2.2 | Монтаж опор освещения (фундаменты,кронштейны, светильники, расключение) уч.5-1/5-20 | шт | 20 | bar: 2023-05-31 to 2023-06-08
| Ограждение центральное( разрез 1-1) | пог.м. | 10.6
| Ограждение центральное(разрез 3-3) | пог.м. | 10.1
2.3 | Монтаж КЛ (WALKIE CAR230) | м | 150 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-17
2.4 | Монтаж светильников (WALKIE CAR230) | шт | 34 | bar: 2023-06-17 to 2023-06-21
2.5 | Монтаж КЛ (оп.6-1/6-9) | м | 217 | bar: 2023-06-25 to 2023-07-07
2.6 | Монтаж опор освещения (фундаменты,кронштейны, светильники, расключение) уч. (оп.6-1/6-9) | шт | 9 | bar: 2023-06-29 to 2023-07-11
2.7 | Монтаж щита ЩРУ | шт | 1 | bar: 2023-07-11
2.8 | Демонтаж щитов И1232, АСУНО | шт | 2 | bar: 2023-07-11
2.9 | ПНР | bar: 2023-07-11
3 | Монтаж аппаратуры АПВ АСУНО "АВРОРА" |  |  | 63337.97
3.1 | Монтаж аппаратуры АПВ АСУНО "АВРОРА" | шт | 1 | bar: 2023-07-15
3.2 | ПНР | bar: 2023-07-19