## Sheet1
Приложение № 2 к Договору № _________ от "___"______2023 г.
| "СОГЛАСОВАНО" | [15 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Генеральный директор ООО "КОТ" | [10 empty] | Директор ГБОУ ДОД СДЮСШОР «АЛЛЮР»
| Лежнев И.М. | [13 empty] | Иванов И.И.
| "____"________________2023 г | [15 empty] | "___"________________ 2013 г. |  |  | 2023 г.
График производства работ по объекту: ГБОУ ДОД СДЮСШОР «АЛЛЮР»
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Май |  |  |  | Июнь
Электроснабжение |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27
1 | Провод ПВ1 в металлорукаве: 1,5мм2 - первый | м | 14 | bar: Июнь 7 5
| 1,5мм2 - последующий | м | 57 | bar: Июнь 7 5
2 | Провод ПВ1 в трубе ПВХ д16 | м | 372 | bar: Июнь 8 6 to Июнь 9 7
| Провод ПВ3 в трубе ПВХ д20 4 мм2 - первый | м | 620 | bar: Июнь 10 11 to Июнь 12 13
| Провод ПВ3 в трубе ПВХ д20 25 мм2 - первый | м | 750 | bar: Июнь 12 13 to Июнь 15 18
3 | Заделки ВВГнг-LS до 35мм2 | шт | 14 | bar: Июнь 15 18
4 | Заделки КВВГнг-LS (контрольный) | шт | 10
5 | Присоединение к зажимам:
| до10мм2 | шт | 450
| до16мм2 | шт | 21
| до 25мм2 | шт | 12
| до 50мм2 | шт | 12
6 | Кабель по стене:
| ВВГнг-LS-5хЗ5 | м | 4 | bar: Июнь 16 19
| BBrHr-LS-5x25 | м | 4 | bar: Июнь 16 19
| ВВГHг-LS-5x10/ВВГнг-FRLS 5*10 | м | 16/5. | bar: Июнь 16 19
| BВГнг-LS-5x6 | м | 10 | bar: Июнь 16 19
ВВГ Hr-LS-5x4 | ВВГ нг-LS-5x4 | м | 7 | bar: Июнь 16 19
BBrHr-LS-5x2,5 | BBГ нг-LS-5x2,5 | м | 10 | bar: Июнь 16 19
BBfHr-LS-5x1,5 | BBГ нг-LS-5x1,5 | м | 55 | bar: Июнь 17 20
| BBГ нг-LS-3*4 | м | 58 | bar: Июнь 17 20
| ВВГHг-LS-3*2,5/ВВГнг-FRLS | м | 300/20. | bar: Июнь 18 21 to Июнь 19 22
| кBBГ нг-LS -4*1,5 | м | 15 | bar: Июнь 16 19
| ВВГ нг LS -4*35 | м | 5 | bar: Июнь 16 19
7 | Кабель в трубе т25:
| BBГ нг-LS-3*2,5 | м | 216 | bar: Июнь 14 15 to Июнь 15 18
| BBГ нг-LS-3*4 | м | 72 | bar: Июнь 16 19
8 | Кабель по лоткам:
| ВВГ нг LS -5*35 | м | 81 | bar: Июнь 7 5
| ВВГ нг LS -5*25 | м | 51 | bar: Июнь 7 5
| ВВГ нг LS -3*4 | м | 350 | bar: Июнь 8 6 to Июнь 9 7
| ВВГ нг LS -5*2,5 | м | 80 | bar: Июнь 10 11
| ВВГ нг LS -3*2,5 | м | 1381 | bar: Июнь 11 12 to Июнь 14 15
9 | Монтаж распределительного блока навесного исполнения | шт. | 1 | bar: Июнь 6 4
ЩУРН-48 разм. 540x600x165мм
10 | Монтаж распределительного блока навесного исполнения | шт. | 1 | bar: Июнь 6 4
ЩРН-36 разм. 540x310x120мм
11 | Монтаж распределительного блока навесного исполнения | шт. | 4 | bar: Июнь 16 19 to Июнь 17 20
ЩРН-72 разм. 540x600x120мм
12 | Монтаж источника безперебойного питания с | шт. | 1 | bar: Июнь 15 18
дополнительным аккумуляторным модулем
13 | Монтаж конденсаторной установки навесного исполнения | шт. | 1 | bar: Июнь 19 22
размер 700 (h)*440*270
14 | Монтаж кабельных конструкций | м | 210 | bar: Май 1 25 to Июнь 5 1
15 | Монтаж ящика типа Я5000, | шт. | 1 | bar: Июнь 6 4
навесного исполнения разм. 400x300x250мм
16 | Кабель для автоматики приточных вентсистем:
| Присоединение к зажимам до 2,5мм2 | шт | 27
| Кабель в ПВХ20 трубе по стене | м | 160 | bar: Июнь 19 22 to Июнь 20 25
| Кабель в ПВХ20 трубе на лотках | м | 262 | bar: Июнь 19 22 to Июнь 20 25
Молниезащита и заземление
17 | Сталь круглая д8 - на кровле горизонтально | м | 370 | bar: Май 2 26 to Май 4 28
18 | Сталь круглая д8 - опуски по стене | м | 70 | bar: Июнь 5 1 to Июнь 6 4
19 | Сталь угловая 50*50*5 L=3 м. - забить в землю | шт | 6 | bar: Июнь 7 5
20 | Сталь угловая 40*40*4 L=2,5 м. - по стене вертикально | шт | 6 | bar: Июнь 7 5
21 | Сталь полосовая 40*4 горизонтально по стене | м | 10 | bar: Июнь 7 5
22 | Сталь полосовая 40*4 в траншее | м | 140 | bar: Июнь 8 6 to Июнь 10 11
23 | Рытье и засыпка траншеи для прокладки ст. 40*4 | м3 | 28 | bar: Май 4 28 to Июнь 7 5
Электроосвещение
1 | Заделки ВВГнг-LS до 35мм2 | шт | 18 | bar: Июнь 18 21
2 | Присоединение к зажимам до 10мм2 | шт | 195 | bar: Июнь 6 4; Июнь 9 7; Июнь 13 14; Июнь 15 18; Июнь 17 20; Июнь 19 22
3 | Кабель по стене:
| BBrHr-LS-3x1,5 | м | 1320 | bar: Май 1 25 to Июнь 6 4
| BBrHr-LS-3x2,5 | м | 320 | bar: Июнь 7 5 to Июнь 9 7
4 | Кабель на лотках:
| BBrHr-LS-3x1,5 | м | 1215 | bar: Июнь 10 11 to Июнь 13 14
| BBrHr-LS-3x2,5 | м | 340 | bar: Июнь 14 15 to Июнь 15 18
5 | Кабель в трубе т25:
| BBrHr-LS-3x1,5 | м | 540 | bar: Июнь 16 19 to Июнь 17 20
| BBrHr-LS-3x2,5 | м | 90 | bar: Июнь 18 21
6 | Осветительный щиток на 24 модуля ЩРН-24 | шт | 6 | bar: Июнь 9 7 to Июнь 11 12
навесного исполнения разм. 395x310x120мм
7 | Установка светильников для ламп накаливания
(люминесцентных ламп):
| - на потолке | шт. | 28 | bar: Июнь 12 13; Июнь 14 15; Июнь 16 19; Июнь 18 21
8 | Кабель в полиэтиленовых трубах (ПНД-25)*
| -сечением 3x1,5 | км | 0,014 | bar: Июнь 13 14
9 | Провод в полиэтиленовых трубах (ПНД-25)*
| - сечением 2x0,75 | км | 0,014 | bar: Июнь 15 18
10 | Кабель по лоткам | bar: Июнь 17 20 to Июнь 18 21
| -сечением 3x1,5 | км | 0,166
11 | Монтаж датчика движения | шт. | 28 | bar: Июнь 20 25 to Июнь 21 26
12 | Монтаж антивандальных решеток | шт. | 28 | bar: Июнь 20 25 to Июнь 21 26
13 | Монтаж силового модуля | шт. | 28 | bar: Июнь 20 25 to Июнь 21 26
14 | Присоединение к зажимам до 2,5мм2 | шт. | 28 | bar: Июнь 20 25 to Июнь 21 26
15 | Установка светильников для люминесцентных лампам в
| - подвесных потолках, до 4 ламп | шт. | 24 | bar: Июнь 21 26 to Июнь 22 27
16 | Установка светильников для люминесцентных лампам:
| - потолочные на штырях, до 4 ламп | шт. | 28 | bar: Июнь 21 26 to Июнь 22 27
17 | Установка светильников для люминесцентных лампам:
| - потолочные на штырях, до 2 ламп | шт. | 343 | bar: Июнь 6 4; Июнь 8 6; Июнь 10 11; Июнь 12 13; Июнь 14 15; Июнь 16 19; Июнь 18 21; Июнь 20 25; Июнь 22 27
18 | Установка светового указателя на две люминесцентные | шт. | 7 | bar: Июнь 21 26
лампы со встроенной аккумуляторной батареей
19 | Установка светильников для ламп накаливания
(люминесцентных ламп):
| - на потолке | шт. | 66 | bar: Май 3 27; Июнь 5 1; Июнь 7 5
| - на стене | шт. | 4 | bar: Июнь 9 7; Июнь 11 12