Источник документа: правовой портал ppt.ru 

АКТ

о необходимости выполнения дополнительных работ

по договору строительного подряда № 10/2026 от 10 января 2026 г.

г. Москва                                                                                                     30 сентября 2026 года

Объект: Производственно-складской комплекс по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Промышленная, д. 8.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»

ИНН 7712345678, КПП 771001001, ОГРН 1157746000000

Юридический адрес: 123000, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 3, офис 12.

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Ppt.ru»

ИНН 1234567890, КПП 121001001, ОГРН 2323454567001

Юридический адрес: 123456, г. Москва, просп. Замечательный, д. 1.

Мы, нижеподписавшиеся представители сторон:

от Заказчика: генеральный директор Иванов И.И., действующий на основании Устава,

от Подрядчика: генеральный директор Петров П.П., действующий на основании Устава,

составили настоящий акт о нижеследующем.

В ходе выполнения работ по договору строительного подряда № 10/2026 от 10.01.2026 на объекте при разработке котлована под фундаментную плиту в осях 3 - 7 на отметке − 3,200 м выявлен участок слабого водонасыщенного грунта (суглинок текучепластичный) площадью 340 м², не отраженный в отчете об инженерно-геологических изысканиях. Согласно заключению технического обследования от 10.09.2026, несущая способность грунта на данном участке недостаточна для проектного давления под подошвой фундамента.

В результате совместного осмотра и рассмотрения проектной документации (шифр 15-2025-КЖ, лист 4) установлена необходимость выполнения дополнительных работ, не учтенных в технической документации и смете:

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед., руб.
	Сумма, руб.

	1
	Разработка грунта слабого основания экскаватором с погрузкой в автотранспорт
	м³
	1 020
	680
	693 600

	2
	Транспортировка грунта на полигон, плечо 32 км
	м³
	1 020
	540
	550 800

	3
	Устройство подушки из песчано-гравийной смеси с послойным уплотнением (толщина 600 мм)
	м³
	612
	2 450
	1 499 400

	4
	Устройство гидроизоляции подошвы фундамента в месте замены грунта (рулонная наплавляемая)
	м³
	380
	890
	338 200

	5
	Устройство бетонной подготовки под фундамент (толщина 100 мм, класс B7,5)
	м³
	34
	6 800
	231 200

	6
	Восстановление арматурного каркаса в месте примыкания к существующему фундаменту
	т
	2,8
	78 000
	218 400

	Итого без НДС:
	3 531 600

	НДС 22%:
	776 952

	Итого с НДС:
	4 308 552


Обоснование необходимости: выявленный слабый грунт не был учтен в проектной документации и техническом задании. Без выполнения указанных работ невозможно обеспечить проектную несущую способность фундаментной плиты и дальнейшее возведение каркаса здания. Промедление с выборкой грунта в период активного водонасыщения может привести к деформации откосов котлована и повреждению уже выполненных конструкций.

Вывод: перечисленные работы являются дополнительными, не учтенными в договоре, но необходимыми для завершения строительства объекта. Стоимость дополнительных работ предварительно составляет 4 308 552 (четыре миллиона триста восемь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля, включая НДС 22% 776 952 (Семьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, и является основанием для согласования дополнительного соглашения к договору.

Подписи сторон:

От Заказчика:

Генеральный директор ООО «Альфа» ______________ Иванов И.И.

М.П.

От Подрядчика:

Генеральный директор ООО «Ppt.ru» ______________ Петров П.П.

М.П.
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