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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору строительного подряда № 10/2026 от 10 января 2026 г.

г. Москва                                                                                                     30 сентября 2026 года

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Ppt.ru», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. В связи с выявлением в ходе выполнения работ по договору строительного подряда № 10/2026 от 10.01.2026 (далее — Договор) не учтенных в технической документации работ, необходимость которых подтверждена уведомлением Подрядчика № 95 от 25.09.2026 и актом о необходимости дополнительных работ от 30.09.2026, Стороны согласовали выполнение дополнительных работ на объекте «Производственно-складской комплекс по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Промышленная, д. 8».

1.2. Перечень, объемы и стоимость дополнительных работ определяются локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2. Стоимость дополнительных работ и порядок оплаты

2.1. Стоимость дополнительных работ составляет 4 308 552 (четыре миллиона триста восемь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля, включая НДС 22% 776 952 (семьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля.

2.2. Увеличение цены Договора производится на стоимость дополнительных работ, указанную в п. 2.1 настоящего соглашения. Общая цена Договора увеличивается на 4 308 552 рубля.

2.3. Оплата дополнительных работ производится в следующем порядке:

· аванс 30% от стоимости дополнительных работ — 1 292 565,60 руб., в том числе НДС 22% 233 085,60 руб., в течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего соглашения;

· окончательный расчет — в течение 10 рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости по форме КС-3.

3. Сроки выполнения дополнительных работ

3.1. Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы в срок до 31 октября 2026 года.

3.2. Сроки выполнения дополнительных работ могут быть уточнены сторонами в графике производства работ, если это потребуется.

4. Прочие условия

4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

4.2. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

ООО «Альфа»

ИНН 7712345678, КПП 771001001, ОГРН 1157746000000

Юридический адрес: 123000, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 3, офис 12

Генеральный директор ______________ Иванов И.И.

М.П.

Подрядчик:

ООО «Ppt.ru»

ИНН 1234567890, КПП 121001001, ОГРН 2323454567001

Юридический адрес: 123456, г. Москва, просп. Замечательный, д. 1

Генеральный директор ______________ Петров П.П.

М.П.
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