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УВЕДОМЛЕНИЕ

о необходимости проведения дополнительных работ

по договору строительного подряда № 10/2026 от 10 января 2026 г.

Уважаемый Иван Иванович!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в ходе выполнения работ по договору строительного подряда № 10/2026 от 10 января 2026 г. на объекте «Производственно-складской комплекс по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Промышленная, д. 8» подрядчиком выявлена необходимость проведения дополнительных работ, не учтенных в технической документации и смете.

Обстоятельства обнаружения: при разработке котлована под фундаментную плиту в осях 3 - 7 на отметке − 3,200 м выявлен участок слабого водонасыщенного грунта (суглинок текучепластичный) площадью 340 м², не отраженный в отчете об инженерно-геологических изысканиях. Согласно заключению технического обследования от 10.09.2026, несущая способность грунта на данном участке недостаточна для проектного давления под подошвой фундамента. Проектное решение требует выборки слабого грунта, устройства подушки из песчано-гравийной смеси и восстановления гидроизоляции.

Перечень дополнительных работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед., руб.
	Сумма, руб.

	1
	Разработка грунта слабого основания экскаватором с погрузкой в автотранспорт
	м³
	1 020
	680
	693 600

	2
	Транспортировка грунта на полигон, плечо 32 км
	м³
	1 020
	540
	550 800

	3
	Устройство подушки из песчано-гравийной смеси с послойным уплотнением (толщина 600 мм)
	м³
	612
	2 450
	1 499 400

	4
	Устройство гидроизоляции подошвы фундамента в месте замены грунта (рулонная наплавляемая)
	м³
	380
	890
	338 200

	5
	Устройство бетонной подготовки под фундамент (толщина 100 мм, класс B7,5)
	м³
	34
	6 800
	231 200

	6
	Восстановление арматурного каркаса в месте примыкания к существующему фундаменту
	т
	2,8
	78 000
	218 400

	Итого без НДС:
	3 531 600

	НДС 22%:
	776 952

	Итого с НДС:
	4 308 552


Выявленный слабый грунт не был учтен в проектной документации (шифр 15-2025-КЖ, лист 4) и техническом задании. Без выполнения указанных работ невозможно обеспечить проектную несущую способность фундаментной плиты и дальнейшее возведение каркаса здания. Промедление с выборкой грунта в период активного водонасыщения может привести к деформации откосов котлована и повреждению уже выполненных конструкций.

Стоимость дополнительных работ предварительно составляет 4 308 552 (четыре миллиона триста восемь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля, включая НДС 22% 776 952 (Семьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля.

В соответствии с пунктом 3 статьи 743 ГК РФ подрядчик, обнаруживший не учтенные в технической документации работы, обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении ответа в течение 10 дней, если законом или договором не установлен иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика.

Просим Вас:

1. Рассмотреть настоящее уведомление и принять решение о необходимости выполнения дополнительных работ.

2. Подписать проект дополнительного соглашения к договору об уточнении цены и сроков выполнения работ.

3. Назначить представителя для участия в освидетельствовании и согласовании объемов.

4. В случае Вашего согласия просим в срок до 30 сентября 2026 г. подписать дополнительное соглашение. При отсутствии ответа в указанный срок подрядчик будет вынужден приостановить работы в порядке пункта 3 статьи 743 ГК РФ.

Приложения:

· Проект дополнительного соглашения — 2 экз.

· Локальный сметный расчет на дополнительные работы — 2 экз.

· Акт о необходимости дополнительных работ от 15.09.2026 — 2 экз.

· Ведомость объемов работ — 2 экз.

· Заключение технического обследования от 10.09.2026 — 1 экз.

· Исполнительная схема котлована с указанием участка слабого грунта — 1 экз.

Генеральный директор ООО «Ppt.ru» ___________________ Петров П.П. 
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